## Sheet1
舞阳县2018年贫困村连接道路建设项目竣工公告
标段 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 |  |  | 统筹整合财政涉农资金 （万元）
|  |  | 面积 （㎡） | 路面类型 | 路面厚度 （cm）
一批（一期）十五标 | 姜店乡隆周村—孟徐村 （k0+000-k2+200） | 隆周、孟徐 | 9882 | 混凝土路面 | 18 | 121.7894
竣工日期： 2018年10月8日
中标单位： | 林州市宏图建设工程有限公司 |  |  | 负责人： | 潘鹏超
建设单位： | 舞阳县交通运输局 |  |  | 负责人： | 黄占军
验收结果： | 质量符合设计要求
实现目标： | 该项目建设完成后将改善2108人口，121贫困户394贫困群众生产生活和出行，带动乡镇、村经济和经贸物流快速发展。
国务院扶贫办：12317 河南省扶贫办 电话：0371-65919535 手机：17737793060 漯河市扶贫办 电话：0395-3121908 手机：13721319396 舞阳县交通运输局 电话：0395-7138518 手机：15303952333